## Slide 1
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

## Slide 2
1. ประกวด และ พัฒนาต่อยอด
3,273 หมู่บ้าน
160 หมู่บ้าน
50 หมู่บ้าน
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมสร้างเสน่ห์ชุมชน
สร้างตลาดภายใน
คัดเลือก
ชุมชนท่องเที่ยวระดับจังหวัด
คัดเลือกชุมชน
ท่องเที่ยวต้นแบบ
จำแนกศักยภาพ เพื่อการพัฒนาต่อยอดได้ตรงเป้า และ ส่งเสริมการตลาดตามกลุ่มลูกค้า
ทุนต่อยอด
50 หมู่ละ ๆ ละ 500,000 บาท
ทุนต่อยอด
110 หมู่บ้านๆ ละ 200,000 บาท
พัฒนาต่อยอด
โดย ททท.
1,000 หมู่บ้าน
งบประมาณ 86,000,000 บาท
ส่วนกลาง กิจกรรมประกวดต้นแบบ 160 หมู่บ้าน 5,522,000 บาท ภูมิภาค กิจกรรมประกวดระดับจังหวัด 3,273 หมู่บ้าน 33,478,000 บาท
ภูมิภาค กิจกรรมต่อยอดพัฒนาชุมชน 160 หมู่บ้าน 47,000,000 บาท

## Slide 3
ภายในวันที่ 3 ส.ค. 61
33,478,000 บาท
ขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประกวด OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด
จังหวัด ดำเนินการ
1. ศึกษา ทำความเข้าใจคู่มือบริหารโครงการฯ และ เกณฑ์การประกวดชุมชนท่องเที่ยวฯ
2. ชี้แจงแนวทางการประกวด ระดับจังหวัด ให้อำเภอรับทราบ พร้อมแจ้งชุมชนจัดทำและส่งเอกสารประกอบการประกวดขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า และสื่อวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที ให้จังหวัด
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดฯ ระดับจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 11 คน ประกอบด้วย
4. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประกวดฯ ระดับจังหวัด
5. คณะกรรมการประกวดฯ ระดับจังหวัด พิจารณาเอกสารและสื่อวีดิทัศน์ประกอบ การประกวดและคัดเลือกชุมชนจาก จำนวน 3,273 ชุมชน ให้เหลือ 160 ชุมชน
6. ประชุมคณะกรรมการประกวดฯ ระดับจังหวัดเพื่อสรุปผลการประกวดและประกาศผล
7. รายงานผลการดำเนินงาน ส่งให้กรมฯ และบันทึก BPM
ผวจ.หรือรองผวจ.ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด / พาณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/ ประชาสัมพันธ์จังหวัด /ผู้แทนสถาบันการศึกษา / ประธานหอการค้าจังหวัด / ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด / สื่อมวลชน หรือหน่วยงาน องค์กร ชมรม สมาคมที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ / พัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

## Slide 4
8 – 30 ส.ค. 61
5,522,000 บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 ประกวด OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและ/หรือที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ส่วนกลาง ดำเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ตามเกณฑ์ จำนวน 11 คณะ ประกอบด้วย
2. รวบรวมผลการประกวดฯ ระดับจังหวัด เอกสารและสื่อวีดิทัศน์ประกอบการประกวดจากจังหวัด จัดทำทะเบียนผลการประกวด ก่อนส่งมอบให้คณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประกวดฯ ต้นแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผน การประกวด
4. คณะกรรมการประกวดฯ ต้นแบบ ดำเนินการคัดเลือกชุมชน (พิจารณาจากเอกสารและสื่อวีดิทัศน์ การลงประเมินศักยภาพในพื้นที่ และการกดไลค์ กดแชร์ ในระบบ Social network) คัดเลือกชุมชนจาก จำนวน 160 ชุมชน ให้เหลือ 50 ชุมชน
5. ประชุมคณะกรรมการประกวดฯ ต้นแบบ เพื่อสรุปผลการประกวดและประกาศผล
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานประกวดต่อผู้บริหาร และบันทึก BPM
ขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรม

## Slide 5
31 ส.ค. – 30 ก.ย. 61
47,000,000 บาท
ส่วนกลาง ดำเนินการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมให้กับจังหวัด
- ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด 110 ชุมชนๆ ละ 200,000 บาท
- ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 50 ชุมชน ๆ ละ 500,000 บาท
จังหวัด ดำเนินการ
1. แจ้งชุมชนเป้าหมาย ทั้ง 2 ระดับจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประกวดฯ และความต้องการของชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด และส่งแผนให้จังหวัดพิจารณา
2. จังหวัดจัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนเป้าหมาย
3. จังหวัด/อำเภอ ติดตามและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 ต่อยอด OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด และนวัตวิถีต้นแบบ
ขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรม

## Slide 6: กำหนดแผนการดำเนินงาน
จังหวัดส่งผลการประกวดให้กรมฯ 3 สิงหาคม 2561
(160 ชุมชน)
ประชุมคณะกรรมการประกวดฯ ครั้งที่ 1 ๘ สิงหาคม 2561
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ 10-24 สิงหาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการประกวดฯ ครั้งที่ 2 28 สิงหาคม 2561
(50 ชุมชน)
ประกาศผลการประกวดต้นแบบ 30 สิงหาคม 2561
(50 ชุมชน)
รับรางวัลในงานแสดงผลสำเร็จ 12 กันยายน 2561

## Slide 7
กิจกรรม | ค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน
ประกวดจังหวัด | ค่าจัดทำสื่อและเอกสารประกอบการประกวด 9,300 x จำนวนหมู่บ้าน ค่าวัสดุการประชุมคัดเลือก 5,000/จังหวัด ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ) ประชุมคัดเลือก (ตามจำนวนพื้นที่) 4,850 x จำนวนวัน ค่าวัสดุและค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ) ประชุมชี้แจงและสรุปผล (1-80 ชุมชน) 20,300/จังหวัด (81-114 ชุมชน) 21,800/จังหวัด | 33,478,000
ประชุมต้นแบบ (ศพช.) | ค่าวัสดุลงพื้นที่ 10,000/ศูนย์ ค่าจ้างเหมารถ 6,300 x จำนวนวัน ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ที่พัก จำนวนคณะกรรมการ x จำนวนวัน | 2,969,600
ต่อยอดพัฒนา | สนับสนุนงบประมาณ 110 ชุมชน x 200,000 สนับสนุนงบประมาณ 50 ชุมชน x 500,000 | 47,000,000
ส่วนกลาง | จัดทำเอกสารการประกวด/ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ | 2,552,400
รวมทั้งสิ้น |  | 86,000,000

## Slide 8
2. ส่งเสริมการตลาด กิจกรรมกระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
งบประมาณ 49,360,000 บาท
Rally OTOP ชุมชน 160 หมู่บ้าน
Blogger พาทัวร์ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 160 หมู่บ้าน
ชม ชิม ช็อป พัก ใช้ แชะ แชร์ ที่หมู่บ้าน
สร้างสรรค์งานสื่อ เชิญเที่ยวชุมชน เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ
เชิญ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน ท่องเที่ยว แนะนำ (ชุมชนละ 30 คน)
วางทีม Blogger หรือสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมพื้นที่ บันทึกเรื่องราวชุมชน/ผลิตภัณฑ์
สื่อสาร สร้างการรับรู้สาธารณะ รายพื้นที่
สร้างกระแสส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

## Slide 9
ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
40,660,000 บาท
ส่วนกลาง ดำเนินการ
1. ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรับผิดชอบ
2. กำหนดแนวทาง/รูปแบบกิจกรรม
3. ค้นหากลุ่มเป้าหมาย/กำหนดหลักเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
4. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง ดำเนินการ
5. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนลงพื้นที่
(กลุ่มเป้าหมาย 4,800 คน แบ่งการประชุมเป็น 16 รุ่น ๆ ละ 300 คน รุ่นละ 1 วัน)
6. ประสานจังหวัด อำเภอ ชุมชน ร่วมเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
และออกแบบกิจกรรมสันทนาการในพื้นที่
7. นำกลุ่มเป้าหมายลงพื้นที่ 160 ชุมชน ๆ ละ 30 คน จำนวน 2 วัน เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำ
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และประเมินผลกิจกรรม
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 Rally OTOP ชุมชน
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
คณะนักเรียน นิสิต/นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว Blogger สื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนประชาชนที่สนใจด้านการท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว จำนวน 160 ชุมชน

## Slide 10
ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
8,700,000 บาท
ผู้รับจ้าง ดำเนินการ
1. หา Blogger หรือ สื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จัก จำนวน 30 คน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจกับ Blogger หรือสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว พร้อมมอบหมายภารกิจ
3. จัดให้ Blogger หรือสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ชุมชน 160 ชุมชน
และบันทึกเรื่องราวชุมชน/ผลิตภัณฑ์ พร้อมทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ
4. รวบรวมข้อมูลบันทึกเรื่องราวเรื่องที่ได้ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดทำ
เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน) จำนวน 10,000 เล่ม
5. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 Blogger พาทัวร์ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

## Slide 11
จัดมหกรรม
วิถีชีวิต
เสนอคุณค่าเฉพาะ(เสน่ห์)ชุมชน
ให้ผู้เข้าชมและนักท่องเที่ยว
เกิดความมั่นใจ
ในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ในหมู่บ้าน
(3,273 หมู่บ้าน)
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน
เชิญชวนไป “เที่ยวบ้านฉัน”
เพิ่มรายได้ชุมชนด้วยการเป็นผู้ประกอบการเอง
แสดงหมู่บ้านเข้มแข็งดีเด่นพร้อม
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว 50 หมู่บ้าน
(พร้อมที่เที่ยว ที่พัก ผลิตภัณฑ์ อาหาร)
แสดงหมู่บ้านเข้มแข็งพร้อมให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว 110 หมู่บ้าน
แสดงข้อมูลหมู่บ้านเข้มแข็งเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหลัก
3,113 หมู่บ้าน
เจรจาธุรกิจท่องเที่ยวกับหมู่บ้าน
เสนอผลิตภัณฑ์โอทอป
ที่มีการยกระดับมาตรฐาน
งบประมาณ 88,000,000 บาท ระยะเวลา 5 วัน
3. แสดงผลความสำเร็จ OTOP นวัตวิถี

## Slide 12
1 – 10 กันยายน 2561
13,566,400 บาท
ส่วนกลาง ดำเนินการ
1. ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรับผิดชอบดำเนินกิจกรรม
2. จัดหาผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง ดำเนินการ
3. ประสานจังหวัดเตรียมความพร้อมในพื้นที่ เพื่อการจัดแสดงความสำเร็จของชุมชน 160 ชุมชน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่ 160 ชุมชน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5 วัน
ออกแบบและจัดทำแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์
ออกแบบและตกแต่งสินค้า เพื่อแสดงผลงาน
ขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อการจัดแสดงความสำเร็จของชุมชน

## Slide 13
12 – 16 กันยายน 2561
62,467,200 บาท
ส่วนกลาง ดำเนินการ
1. กำหนดแนวทาง/รูปแบบ
2. ประสานจังหวัด/ชี้แจงเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานความสำเร็จ
ผู้รับจ้าง ดำเนินการ
3. จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 5 วัน ประกอบด้วย
- นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 50 ชุมชน : จำลองสภาพชุมชน
- นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4 ภาค 110 ชุมชน : แสดงเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ชุมชน/วิถีชีวิต
- นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,113 ชุมชน : รูปแบบนิทรรศการภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
- จำหน่ายอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai taste ) 150 บูธ :จำหน่ายอาหารพื้นถิ่น หาทานได้ยาก
4. ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงผลงานเสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

## Slide 14
ภายในเดือนกันยายน
11,966,400 บาท
ผู้รับจ้าง ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานแสดงผลสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- ก่อนการจัดงาน – ระหว่างการจัดงาน - หลังการจัดงาน
ผ่านสื่อสปอร์ตโทรทัศน์ โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง/สปอร์ตวิทยุ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ Billboard/ใช้บุคคลมีชื่อเสียงเข้าร่วมงาน/สื่อสิ่งพิมพ์/
สื่อ online
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงผลสำเร็จ

## Slide 15: เกณฑ์การประกวด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
Final 05/07/2018

## Slide 16
 ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 ครอบครัวอบอุ่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข
 ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน
กรอบแนวคิดเกณฑ์การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บูรณาการร่วมกัน “ชุมชนเป็นตัวตั้ง เอกชนร่วมขับเคลื่อน รัฐสนับสนุน”
เชิงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา
 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 ชุมชนได้รับการพัฒนา
 ชุมชนผ่านการประเมินระดับมั่งมี ศรีสุข
เชิงปริมาณ
1. ด้านการบริหารจัดการชุมชน (40)
2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (40)
3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ (20)
การประกวดชุมชนเท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จำนวนชุมชนเป้าหมาย
เกณฑ์การประกวด
นโยบายของรัฐบาล
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาส สร้างรายได้
การพัฒนา OTOP แบบเดิม
นำสินค้าออกขายนอกชุมชน
 ขายสินค้าสู้เอกชนไม่ได้
 ช่องทางการตลาดเป็น Event
 รายได้ไม่กระจาย
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ขายสินค้าอยู่ในชุมชน
 ใช้เสน่ห์สร้างสรรค์รายได้
 รายได้กระจาย
 สร้างแอ่งท่องเที่ยวเล็ก ๆ
 ชุมชนคงอยู่ เกิดวิถีชุมชน
สิ่งที่ดำเนินการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
สร้างตลาดในชุมชน
พัฒนาสินค้า
OTOP
ดึงเสน่ห์ชุมชนออกมา
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
50
160
3,273
ต้นแบบ

## Slide 17: เกณฑ์การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3 ด้าน 18 ตัวชี้วัด 100 คะแนน
การบริหาร
จัดการชุมชน
1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (7 คะแนน)
2. คนในชุมชนทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนท่องเที่ยว (7 คะแนน)
3. มีข้อมูลของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ชัดเจนและครอบคลุม (5 คะแนน)
4. มีการนำทุนชุมชน ๕ ประเภท และทุนทางวัฒนธรรม ๘ เสน่ห์ มาสร้างมูลค่าเพิ่ม (5 คะแนน)
5. มีแผนธุรกิจชุมชนและมีการดำเนินงานตามแผน (5 คะแนน)
6. มีการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมชุมชน เส้นทางคมนาคม/ท่องเที่ยว รวมถึงภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ (Land mark) ให้มีความสะอาด สวยงาม ชวนชม สะดวก และปลอดภัย (6 คะแนน)
7. มีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดอย่างน่าสนใจ “เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน” (5 คะแนน)
7 ตัวชี้วัด 40 คะแนน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
1. มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ (7 คะแนน)
2. มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
(7 คะแนน)
3. มีความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน (มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ) (8 คะแนน)
4. ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตซ้ำได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน (5 คะแนน)
5. มีช่องทางการตลาดพร้อมข้อมูลของสินค้าที่จำหน่ายในชุมชน นอกชุมชน หรือออนไลน์ (8 คะแนน)
6. มีเมนูอาหารท้องถิ่น บริการนักท่องเที่ยว
(5 คะแนน)
6 ตัวชี้วัด 40 คะแนน
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
และบริการ
1. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ (5 คะแนน)
2. มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับชุมชนอื่น
(3 คะแนน)
3. มีการจัดการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ (4 คะแนน)
4. มีนักเล่าเรื่องชุมชนที่สามารถสร้างความประทับใจ (3 คะแนน)
5. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (5 คะแนน)
5 ตัวชี้วัด 20 คะแนน