เลขที่โครงการ		........................ /2564

ชื่อโครงการ		ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ		สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน

.....................................................................................................................................................................................................................................

1.	หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน คือ สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน พัฒนาองค์กร อาสาสมัคร และผู้นำท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทรวมถึงการมีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักในการทำงานเพื่อให้ประชาชนและองค์กรชุมชน ท้องถิ่น สามารถช่วยตนเองและพึ่งตนเอง

ดังนั้น เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง กรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนาหมู่บ้าน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
วิธีหนึ่ง คือ การที่ประชาชนปวารณาตนเองทำงานด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อส่วนรวม จึงได้กำหนดดำเนิน
“โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ขึ้น เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง งานจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนที่เป็นทุนทางสังคม ใช้คลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาภาวะผู้นำ สร้างอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยอาศัยในรูปแบบของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลัก บ้าน วัด ราชการ/โรงเรียน (บวร) หรือ บ้าน ราชการ/โรงเรียน มัสยิด (บรม.) หรือ คริสตจักร ราชการ/โรงเรียน บ้าน (ครบ.)

2.	วัตถุประสงค์โครงการ

2.1	เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่
28 กรกฎาคม 2565

2.2	เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคี โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง

2.3	เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

/2.4 เพื่อเป็น...

2.4	เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมตามบริบท
ของแต่ละภูมิสังคม

2.5	เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสื่อสารสังคมด้านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน

3.  กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน

จำนวน 71 แห่ง

4.  วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1	ขั้นเตรียมการ

- กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

- กรมฯ แจ้งแนวทางและกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ

- จังหวัดพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการที่มีศักยภาพตามแนวทางการดำเนินงานและคุณสมบัติเบื้องต้นที่กำหนด และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กรมฯ

- กรมฯ พิจารณาคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 71 แห่ง เพื่อดำเนินการประกาศจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

- กรมฯ จัดทำประกาศจัดตั้งและขึ้นทะเบียนรายชื่อศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

  - ขั้นดำเนินการ

- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายการทำงานและชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (Mindset) ในการบริหารจัดการชุมชนและขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการโดยสถาบันการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,112 คน ประกอบด้วย

- พัฒนาการจังหวัด จำนวน 76 คน

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่จังหวัดมอบหมาย จำนวน 76 คน

- ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 11 คน

- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 878 คน

- ผู้แทนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 71 คน

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของคนในชุมชน และเป็นแกนหลักสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 71 แห่ง โดยจังหวัดและอำเภอให้การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี้

2.1)	จัดเตรียมทะเบียนผู้นำชุมชนที่มีความสามารถ มีศักยภาพ ในการพัฒนาประชาชนและชุมชน

2.2)	จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

2.3)	จัดประชุมวางแผนพัฒนาและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ
ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนา

2.4)	ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีโครงสร้างและการบริหาร รวมทั้งบทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ฯ ดังนี้

/บทบาทหน้าที่...

บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ฯ

- 	สร้างความร่วมมือของผู้นำจิตอาสาและใช้ศักยภาพที่มีเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาชุมชน

-	ใช้ภูมิปัญญาและความร่วมมือของเครือข่ายจิตอาสาในงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน

-	ให้การศึกษา/ความรู้หลักการพัฒนาเพื่อการพัฒนาชุมชน

-	จัดกิจกรรมบ่มเพาะทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ภาวะผู้นำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างและการบริหารศูนย์ฯ

-	จัดทำทะเบียนผู้นำ/เครือข่ายผู้นำ ประกอบด้วย ผู้นำ อช./อช. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปราชญ์ชุมชน ปราชญ์สัมมาชีพ ผู้นำด้านภูมิปัญญา ผู้นำด้านทุนชุมชน ฯลฯ

-	จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จากผู้นำและเครือข่ายผู้นำ และแต่งตั้งที่ปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนา อาทิ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน ฯลฯ

-	จัดสถานที่ที่เหมาะสมกับการเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยเฉพาะวิถีการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น
ให้ครอบคลุมและหลากหลายตามสภาพภูมิสังคม

-	จัดฐานเรียนรู้ มุมเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อุดมการณ์

-	จัดการความรู้ คัดสรรวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) เพื่อสร้างชุดฝึกอบรม เอกสารสื่อการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ภาวะผู้นำ การจัดกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน อุดมการณ์รักษ์บ้านเกิด วิธีการสร้างโอกาสทำงานเพื่อสังคม เศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริฯ และการบริหารจัดการชุมชน

-	เพิ่มพูนทักษะวิทยากร จากผู้นำจิตอาสา ปราชญ์ชุมชน ปราชญ์สัมมาชีพ ผู้บริหารชุมชน
ผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพ ผู้เป็นแบบอย่างทางสังคม หน่วยงานภาคี ในการถ่ายทอดอุดมการณ์จิตสาธารณะ 
เพื่อสร้างผู้นำจิตอาสารุ่นใหม่

-	ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนพึ่งตนเอง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

2.5)	ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และการปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ

2.6)	ให้การสนับสนุน เชิญชวนบุคคล ชุมชน ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในศูนย์ฯ

2.7)	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประสบการณ์ความสำเร็จ (Best Practice) เพื่อใช้เป็นต้นแบบ
ในการขยายผลการพัฒนาให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

4.3	ขั้นติดตามและประเมินผล

จังหวัดและอำเภอร่วมกันติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ

5.  สถานที่ดำเนินการ

71 พื้นที่ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกรมการพัฒนาชุมชน

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในไตรมาสที่ 4  (สิงหาคม - กันยายน 2564)

7.  งบประมาณ

จำนวน 3,573,700 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

/8. ผลที่คาดว่า...

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1	มีผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่มีอุดมการณ์ทำงานเพื่อส่วนรวม ที่เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.2	มีศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

8.3	เกิดเครือข่ายการเรียนรู้งานด้านพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

9.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

ผลผลิต :	ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 71 แห่ง

ผลลัพธ์ :	ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนสามารถเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลกระทบ :	ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกันทางสังคม

ผู้เสนอโครงการ	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

งบประมาณ 3,573,700 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นางสาวนิภา  ทองก้อน)

ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

งบประมาณ 3,573,700 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายนิวัติ  น้อยผาง)

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้อนุมัติโครงการ	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

งบประมาณ 3,573,700 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน